## Blad1
Ekonomi / kostnadsstyrning - Diagram, per konto | [6 empty] | KV. BÄSTA PROJEKTET
ALLA BELOPP I TKR |  | Välj vad du vill följa upp
Hela Projektet - kostnad |  |  |  | 4013 Arbete kollektiv inhyrd
Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos
IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0
Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120
Aug | 200 | 150 | 240 | Aug | 200 | 150 | 240
Sep | 300 | 50 | 360 | Sep | 300 | 450 | 360
Okt | 400 | 55 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480
Nov | 0 | 0 | 0 | Nov | 500 | 450 | 600
Dec | 600 | 575 | 720 | Dec | 600 | 500 | 720
Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 700 |  | 840
Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 |  | 960
mars | 0 | 1025 | 1080 | mars | 900 |  | 1080
April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 |  | 1200
Maj | 1100 | 1100 | 1320 | Maj | 1100 |  | 1320
Jun | 1500 | 1125 | 1440 | Jun | 1200 |  | 1440
4020 Arbetsledning |  |  |  | B-kapitel
KTO. 4500, 4550, 4610, 4620, 4640, 4665, 4695
Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos
IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0
Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120
Aug | 0 | 0 | 0 | Aug | 200 | 150 | 240
Sep | 300 | 250 | 360 | Sep | 300 | 250 | 360
Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480
Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600
Dec | 600 | 600 | 720 | Dec | 600 | 900 | 720
Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 700 |  | 840
Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 |  | 960
mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 |  | 1080
April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 |  | 1200
Maj | 1100 | 1050 | 1320 | Maj | 1100 |  | 1320
Jun | 1200 | 1125 | 1440 | Jun | 1200 |  | 1440
4110 / 4117 Byggmaterial |  |  |  | 4376 Plattsättning
Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos
IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0
Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120
Aug | 1000 | 1000 | 1000 | Aug | 200 | 150 | 240
Sep | 300 | 650 | 360 | Sep | 300 | 800 | 360
Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480
Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600
Dec | 600 | 575 | 720 | Dec | 1000 | 1000 | 1000
Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 200 | 200 | 200
Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 | 950 | 960
mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 | 1025 | 1080
April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 | 1000 | 1200
Maj | 1100 | 1050 | 1320 | Maj | 1500 | 1500 | 1500
Jun | 1200 | 1125 | 1440 | Jun | 1000 | 1125 | 1440

## 11.1 Prognosrapport
| RADERA EJ RADER, DET FÖRSTÖR MALL OCH KOPPLINGAR | [20 empty] | #REF! | #REF!
Kopiera och
Klistra in värden
|  |  | EV.BUDGET |  |  | PRODUKTIONSKALKYL (PK) | [6 empty] | UPPARBETAD / NEDLAGD KOSTNAD |  |  |  | ÅTERSTÅENDE KOSTNAD |  | PROGNOS SLUTKOSTNAD |  | Kopiera in från
|  |  | endast information | [15 empty] | HELA PROJEKTET |  | fg prognos innan
adm | Konto | Beskrivning kolla din egen kontoplan radera aldrig rader, dölj och ta fram | Summa kostnad | Tim | PRODUKTIONS KALKYL PK | ÄTA Automatiskt från sid 11.3 | JUSTERAD PRODUKTIONS- KALKYL | Inköps summa ( Endast TEXT Info) | Övrigt ej placerat | Prognos (A) | DIFF | Bokfört 2018-09-30 | Ej bokfört | Ombokningar mellan konton | Summa | Outnyttjad budget EJ = BÅK | BÅK <till slutdatum> | Risk / Justering ingår ej i BÅK | Slutkostnad Prognos 2018-09-30 | Diff just. PK & prognos | Föregående Prognos <datum>
|  |  | Inmatning | Inmatning | Inmatning | Auto | Auto | Inmatning |  |  |  | Inmatning | Inmatning | Inmatning | Auto | Auto | Inmatning | Inmatning | Auto | Auto | Inmatning
| 4000 | Konto enligt din kontoplan | 784782 | 544 | 200 | 160 | 360 |  | -74 | -74 | 434 | 25 | 1 |  | 26 | 334 | 50 |  | 76 | 284
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 35 | 135 |  | -73 | -73 | 208 | 25 | 1 |  | 26 | 109 | 50 | 10 | 86 | 49
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 20 | 120 |  | -72 | -72 | 192 | 25 | 1 |  | 26 | 94 | 50 |  | 76 | 44
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -71 | -71 | 181 | 25 | 1 | 10 | 36 | 74 | 50 | 10 | 96 | 14
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 109 | 209 |  | -70 | -70 | 279 | 25 | 1 |  | 26 | 183 | 50 |  | 76 | 133
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -69 | -69 | 179 | 25 | 1 | -10 | 16 | 94 | 50 | 10 | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 59 | 159 |  | -68 | -68 | 227 | 25 | 1 |  | 26 | 133 | 50 |  | 76 | 83
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -67 | -67 | 177 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -66 | -66 | 176 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -65 | -65 | 175 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -64 | -64 | 174 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 | 20 | 96 | 14
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -63 | -63 | 173 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -62 | -62 | 172 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -61 | -61 | 171 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -60 | -60 | 170 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| 4000 | Konto enligt din kontoplan |  |  | 100 | 10 | 110 |  | -59 | -59 | 169 | 25 | 1 |  | 26 | 84 | 50 |  | 76 | 34
| # | # | 784782 | 544 | 1700 | 493 | 2193 | # |  |  |  | 400 | 16 | 0 | 416 | 1777 | 800 | 50 | 1266 | 927
| NETTO KOSTNADER |  | 784782 | 544 | 1700 | 493 | 2193 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 400 | 16 | 0 | 416 | 1777 | 800 | 50 | 1266 | 927
|  |  | INTÄKTER FYLLS I NEDAN |  |  |  |  | Kontraktsumma |  |  |  | SAMMANSTÄLLNING AV PROGNOS
| Ansvarig 1 |  | Fakturerad intäkt kontrakt |  |  |  | 500 | 1500
| Ansvarig 2 |  | Fakturerad intäkt ÄTA |  |  |  | 100 | [6 empty] | Uppföljning intäkt
| Ansvarig 3 |  | Fakturerad intäkt övrigt |  | 0 | [10 empty] | BÅI | Risk/Möjlighet | Summa |  |  | Föregående Prognos
| Entr. form | AB04/GE | Fakturerad intäkt index |  | 0 | [6 empty] | Fakt.intäkt |  | 600 |  | 1100 | -50 | 1650 | INTÄKT |  | 1 600
| K-summa | 13 | SUMMA Fakturerat |  | 600 |  |  | länkas vidare | [5 empty] | auto inmatning se vänster |  | auto inmatning se vänster | manuell inmatning | 1266 | KOSTNAD |  | 1 200
| Startdatum | 2018- | x.x.x. | [8 empty] | Ö/U-fakturerat | Fakturerat - Upparb. | 184 |  |  | TB 1 | 384 | TB 1 |  | 400
| Slutdatum | 2018- | Återstår intäkt kontrakt |  | 1000
| YA (kr / tim) | 420 | Återstår ÄTA |  | 100 |  |  | uppskattas |  |  |  | Ö/U-fakturerat i % |  | 14.53% |  | TB1 på kostnad | TB 1 i % | 30.33% |  |  | 33.3%
| Fritt |  | Återstår övrigt |  | 0 | [10 empty] | TG1 på intäkt | TG 1 i % | 23.27%
| Fritt |  | Återstår index |  | 0
| Fritt |  | SUMMA Återstår att fakturera |  | 1100 |  |  | länkas vidare
|  |  | INTÄKT TOTAL SUMMA |  | 1700
BÅK = BERÄKNAD ÅTERSTÅENDE KOSTNAD
11.1 PROGNOSRAPPORT
Ekonomi / kostnadsstyrning - Anteckningar
Ekonomi / kostnadsstyrning - Anteckningar
Projektnamnet
Q 2 - 2018

## 11.2 Äta-listan rubriker
Förändringar mot basbudget
1 |  |  | Frivillig markering/sortering
1 | nr |  | Netto kostnad | pres. | godk | fakt | anm
1 | Äta 1 | TEST 1 | 164
1 | Äta 2 | TEST 2 | 32
1 | Äta 3 | TEST 3 | 48
1 | Äta 4 | TEST 4 | 64
1 | Äta 5 | Test 5 | 185
1 | Äta 6 |  | 0
1 | Äta 7 |  | 0
1 | Äta 8 |  | 0
1 | Äta 9 |  | 0
1 | Äta 10 |  | 0
1 | Äta 11 |  | 0
1 | Äta 12 |  | 0
1 | Äta 13 |  | 0
1 | Äta 14 |  | 0
1 | Äta 15 |  | 0
1 | Äta 16 |  | 0
1 | Äta 17 |  | 0
1 | Äta 18 |  | 0
1 | Äta 19 |  | 0
1 | Äta 20 |  | 0
1 | Äta 21 |  | 0
1 | Äta 22 |  | 0
1 | Äta 23 |  | 0
1 | Äta 24 |  | 0
1 | Äta 25 |  | 0
1 | Äta 26 |  | 0
1 | Äta 27 |  | 0
1 | Äta 28 |  | 0
1 | Äta 29 |  | 0
1 | Äta 30 |  | 0
1 | Äta 31 |  | 0
| Äta 32 |  | 0
| Äta 33 |  | 0
| Äta 34 |  | 0
| Äta 35 |  | 0
| Äta 36 |  | 0
| Äta 37 |  | 0
| Äta 38 |  | 0
| Äta 39 |  | 0
| Äta 40 |  | 0
| Äta 41 |  | 0
| Äta 42 |  | 0
| Äta 43 |  | 0
| Äta 44 |  | 0
| Äta 45 |  | 0
| Äta 46 |  | 0
| Äta 47 |  | 0
| Äta 48 |  | 0
| Äta 49 |  | 0
| Äta 50 |  | 0
| Äta 51 |  | 0
| Äta 52 |  | 0
| Äta 53 |  | 0
| Äta 54 |  | 0
| Äta 55 |  | 0
| Äta 56 |  | 0
| Äta 57 |  | 0
1 | Äta 58 |  | 0
1 | Äta 59 |  | 0
1 | Äta 60 |  | 0
| Äta 61 |  | 0
| Äta 62 |  | 0
| Äta 63 |  | 0
| Äta 64 |  | 0
| Äta 65 |  | 0
| Äta 66 |  | 0
| Äta 67 |  | 0
| Äta 68 |  | 0
| Äta 69 |  | 0
| Äta 70 |  | 0
| Äta 71 |  | 0
| Äta 72 |  | 0
| Äta 73 |  | 0
| Äta 74 |  | 0
| Äta 75 |  | 0
| Äta 76 |  | 0
| Äta 77 |  | 0
| Äta 78 |  | 0
| Äta 79 |  | 0
| Äta 80 |  | 0
| Äta 81 |  | 0
| Äta 82 |  | 0
| Äta 83 |  | 0
| Äta 84 |  | 0
| Äta 85 |  | 0
| Äta 86 |  | 0
| Äta 87 |  | 0
| Äta 88 |  | 0
| Äta 89 |  | 0
| Äta 90 |  | 0
| Äta 91 |  | 0
| Äta 92 |  | 0
| Äta 93 |  | 0
| Äta 94 |  | 0
| Äta 95 |  | 0
| Äta 96 |  | 0
| Äta 97 |  | 0
| Äta 98 |  | 0
| Äta 99 |  | 0
| Äta 100 |  | 0
| Äta 101 |  | 0
| Äta 102 |  | 0
| Äta 103 |  | 0
| Äta 104 |  | 0
| Äta 105 |  | 0
| Äta 106 |  | 0
| Äta 107 |  | 0
| Äta 108 |  | 0
| Äta 109 |  | 0
| Äta 110 |  | 0
| Äta 111 |  | 0
| Äta 112 |  | 0
| Äta 113 |  | 0
| Äta 114 |  | 0
| Äta 115 |  | 0
| Äta 116 |  | 0
| Äta 117 |  | 0
| Äta 118 |  | 0
| Äta 119 |  | 0
| Äta 120 |  | 0
| Äta 121 |  | 0
| Äta 122 |  | 0
| Äta 123 |  | 0
| Äta 124 |  | 0
| Äta 125 |  | 0
| Äta 126 |  | 0
| Äta 127 |  | 0
| Äta 128 |  | 0
| Äta 129 |  | 0
| Äta 130 |  | 0
| Äta 131 |  | 0
| Äta 132 |  | 0
| Äta 133 |  | 0
| Äta 134 |  | 0
| Äta 135 |  | 0
| Äta 136 |  | 0
| Äta 137 |  | 0
| Äta 138 |  | 0
| Äta 139 |  | 0
| Äta 140 |  | 0
| Äta 141 |  | 0
| Äta 142 |  | 0
| Äta 143 |  | 0
| Äta 144 |  | 0
| Äta 145 |  | 0
| Äta 146 |  | 0
| Äta 147 |  | 0
| Äta 148 |  | 0
| Äta 149 |  | 0
| Äta 150 |  | 0
| Äta 151 |  | 0
| Äta 152 |  | 0
| Äta 153 |  | 0
| Äta 154 |  | 0
| Äta 155 |  | 0
| Äta 156 |  | 0
| Äta 157 |  | 0
| Äta 158 |  | 0
| Äta 159 |  | 0
| Äta 160 |  | 0
| Äta 161 |  | 0
| Äta 162 |  | 0
| Äta 163 |  | 0
| Äta 164 |  | 0
| Äta 165 |  | 0
| Äta 166 |  | 0
| Äta 167 |  | 0
| Äta 168 |  | 0
| Äta 169 |  | 0
| Äta 170 |  | 0
| Äta 171 |  | 0
| Äta 172 |  | 0
| Äta 173 |  | 0
| Äta 174 |  | 0
| Äta 175 |  | 0
| Äta 176 |  | 0
| Äta 177 |  | 0
| Äta 178 |  | 0
| Äta 179 |  | 0
| Äta 180 |  | 0
| Äta 181 |  | 0
| Äta 182 |  | 0
| Äta 183 |  | 0
| Äta 184 |  | 0
| Äta 185 |  | 0
| Äta 186 |  | 0
| Äta 187 |  | 0
| Äta 188 |  | 0
| Äta 189 |  | 0
| Äta 190 |  | 0
| Äta 191 |  | 0
| Äta 192 |  | 0
| Äta 193 |  | 0
| Äta 194 |  | 0
| Äta 195 |  | 0
| Äta 196 |  | 0
| Äta 197 |  | 0
| Äta 198 |  | 0
| Äta 199 |  | 0
| Äta 200 |  | 0
| Äta 201 |  | 0
| Äta 202 |  | 0
| Äta 203 |  | 0
| Äta 204 |  | 0
| Äta 205 |  | 0
| Äta 206 |  | 0
| Äta 207 |  | 0
| Äta 208 |  | 0
| Äta 209 |  | 0
| Äta 210 |  | 0
| Äta 211 |  | 0
| Äta 212 |  | 0
| Äta 213 |  | 0
| Äta 214 |  | 0
| Äta 215 |  | 0
| Äta 216 |  | 0
| Äta 217 |  | 0
| Äta 218 |  | 0
| Äta 219 |  | 0
| Äta 220 |  | 0
| Äta 221 |  | 0
| Äta 222 |  | 0
| Äta 223 |  | 0
| Äta 224 |  | 0
| Äta 225 |  | 0
| Äta 226 |  | 0
| Äta 227 |  | 0
| Äta 228 |  | 0
| Äta 229 |  | 0
| Äta 230 |  | 0
| Äta 231 |  | 0
| Äta 232 |  | 0
| Äta 233 |  | 0
| Äta 234 |  | 0
| Äta 235 |  | 0
| Äta 236 |  | 0
| Äta 237 |  | 0
| Äta 238 |  | 0
| Äta 239 |  | 0
| Äta 240 |  | 0
| Äta 241 |  | 0
| Äta 242 |  | 0
| Äta 243 |  | 0
| Äta 244 |  | 0
| Äta 245 |  | 0
| Äta 246 |  | 0
| Äta 247 |  | 0
| Äta 248 |  | 0
| Äta 249 |  | 0
| Äta 250 |  | 0
| Äta 251 |  | 0
| Äta 252 |  | 0
| Äta 253 |  | 0
| Äta 254 |  | 0
| Äta 255 |  | 0
| Äta 256 |  | 0
| Äta 257 |  | 0
| Äta 258 |  | 0
| Äta 259 |  | 0
| Äta 260 |  | 0
| Äta 261 |  | 0
| Äta 262 |  | 0
| Äta 263 |  | 0
| Äta 264 |  | 0
| Äta 265 |  | 0
| Äta 266 |  | 0
| Äta 267 |  | 0
| Äta 268 |  | 0
| Äta 269 |  | 0
| Äta 270 |  | 0
| Äta 271 |  | 0
| Äta 272 |  | 0
| Äta 273 |  | 0
| Äta 274 |  | 0
| Äta 275 |  | 0
| Äta 276 |  | 0
| Äta 277 |  | 0
| Äta 278 |  | 0
| Äta 279 |  | 0
| Äta 280 |  | 0
| Äta 281 |  | 0
| Äta 282 |  | 0
| Äta 283 |  | 0
| Äta 284 |  | 0
| Äta 285 |  | 0
| Äta 286 |  | 0
| Äta 287 |  | 0
| Äta 288 |  | 0
| Äta 289 |  | 0
| Äta 290 |  | 0
| Äta 291 |  | 0
| Äta 292 |  | 0
| Äta 293 |  | 0
| Äta 294 |  | 0
| Äta 295 |  | 0
| Äta 296 |  | 0
| Äta 297 |  | 0
| Äta 298 |  | 0
| Äta 299 |  | 0
| Äta 300 |  | 0
| Äta 301 |  | 0
| Äta 302 |  | 0
| Äta 303 |  | 0
| Äta 304 |  | 0
| Äta 305 |  | 0
| Äta 306 |  | 0
| Äta 307 |  | 0
| Äta 308 |  | 0
| Äta 309 |  | 0
| Äta 310 |  | 0
| Äta 311 |  | 0
| Äta 312 |  | 0
| Äta 313 |  | 0
| Äta 314 |  | 0
| Äta 315 |  | 0
| Äta 316 |  | 0
| Äta 317 |  | 0
| Äta 318 |  | 0
| Äta 319 |  | 0
| Äta 320 |  | 0
| Äta 321 |  | 0
| Äta 322 |  | 0
| Äta 323 |  | 0
| Äta 324 |  | 0
| Äta 325 |  | 0
| Äta 326 |  | 0
| Äta 327 |  | 0
| Äta 328 |  | 0
| Äta 329 |  | 0
| Äta 330 |  | 0
| Äta 331 |  | 0
| Äta 332 |  | 0
| Äta 333 |  | 0
| Äta 334 |  | 0
| Äta 335 |  | 0
| Äta 336 |  | 0
| Äta 337 |  | 0
| Äta 338 |  | 0
| Äta 339 |  | 0
| Äta 340 |  | 0
| Äta 341 |  | 0
| Äta 342 |  | 0
| Äta 343 |  | 0
| Äta 344 |  | 0
| Äta 345 |  | 0
| Äta 346 |  | 0
| Äta 347 |  | 0
| Äta 348 |  | 0
| Äta 349 |  | 0
| Äta 350 |  | 0
| Äta 351 |  | 0
| Äta 352 |  | 0
| Äta 353 |  | 0
| Äta 354 |  | 0
| Äta 355 |  | 0
| Äta 356 |  | 0
| Äta 357 |  | 0
| Äta 358 |  | 0
| Äta 359 |  | 0
| Äta 360 |  | 0
| Äta 361 |  | 0
| Äta 362 |  | 0
| Äta 363 |  | 0
| Äta 364 |  | 0
| Äta 365 |  | 0
| Äta 366 |  | 0
| Äta 367 |  | 0
| Äta 368 |  | 0
| Äta 369 |  | 0
| Äta 370 |  | 0
| Äta 371 |  | 0
| Äta 372 |  | 0
| Äta 373 |  | 0
| Äta 374 |  | 0
| Äta 375 |  | 0
| Äta 376 |  | 0
| Äta 377 |  | 0
| Äta 378 |  | 0
| Äta 379 |  | 0
| Äta 380 |  | 0
| Äta 381 |  | 0
| Äta 382 |  | 0
| Äta 383 |  | 0
| Äta 384 |  | 0
| Äta 385 |  | 0
| Äta 386 |  | 0
| Äta 387 |  | 0
| Äta 388 |  | 0
| Äta 389 |  | 0
| Äta 390 |  | 0
| Äta 391 |  | 0
| Äta 392 |  | 0
| Äta 393 |  | 0
| Äta 394 |  | 0
| Äta 395 |  | 0
| Äta 396 |  | 0
| Äta 397 |  | 0
| Äta 398 |  | 0
| Äta 399 |  | 0
| Äta 400 |  | 0
| Äta 401 |  | 0
| Äta 402 |  | 0
| Äta 403 |  | 0
| Äta 404 |  | 0
| Äta 405 |  | 0
| Äta 406 |  | 0
| Äta 407 |  | 0
| Äta 408 |  | 0
| Äta 409 |  | 0
| Äta 410 |  | 0
| Äta 411 |  | 0
| Äta 412 |  | 0
| Äta 413 |  | 0
| Äta 414 |  | 0
| Äta 415 |  | 0
| Äta 416 |  | 0
| Äta 417 |  | 0
| Äta 418 |  | 0
| Äta 419 |  | 0
| Äta 420 |  | 0
| Äta 421 |  | 0
| Äta 422 |  | 0
| Äta 423 |  | 0
| Äta 424 |  | 0
| Äta 425 |  | 0
| Äta 426 |  | 0
| Äta 427 |  | 0
| Äta 428 |  | 0
| Äta 429 |  | 0
| Äta 430 |  | 0
| Äta 431 |  | 0
| Äta 432 |  | 0
| Äta 433 |  | 0
| Äta 434 |  | 0
| Äta 435 |  | 0
| Äta 436 |  | 0
| Äta 437 |  | 0
| Äta 438 |  | 0
| Äta 439 |  | 0
| Äta 440 |  | 0
| Äta 441 |  | 0
| Äta 442 |  | 0
| Äta 443 |  | 0
| Äta 444 |  | 0
| Äta 445 |  | 0
| Äta 446 |  | 0
| Äta 447 |  | 0
| Äta 448 |  | 0
| Äta 449 |  | 0
| Äta 450 |  | 0
| Äta 451 |  | 0
| Äta 452 |  | 0
| Äta 453 |  | 0
| Äta 454 |  | 0
| Äta 455 |  | 0
| Äta 456 |  | 0
| Äta 457 |  | 0
| Äta 458 |  | 0
| Äta 459 |  | 0
| Äta 460 |  | 0
| Äta 461 |  | 0
| Äta 462 |  | 0
| Äta 463 |  | 0
| Äta 464 |  | 0
| Äta 465 |  | 0
| Äta 466 |  | 0
| Äta 467 |  | 0
| Äta 468 |  | 0
| Äta 469 |  | 0
| Äta 470 |  | 0
| Äta 471 |  | 0
| Äta 472 |  | 0
| Äta 473 |  | 0
| Äta 474 |  | 0
| Äta 475 |  | 0
| Äta 476 |  | 0
| Äta 477 |  | 0
| Äta 478 |  | 0
| Äta 479 |  | 0
| Äta 480 |  | 0
| Äta 481 |  | 0
| Äta 482 |  | 0
| Äta 483 |  | 0
| Äta 484 |  | 0
| Äta 485 |  | 0
| Äta 486 |  | 0
| Äta 487 |  | 0
| Äta 488 |  | 0
| Äta 489 |  | 0
| Äta 490 |  | 0
| Äta 491 |  | 0
| Äta 492 |  | 0
| Äta 493 |  | 0
| Äta 494 |  | 0
| Äta 495 |  | 0
| Äta 496 |  | 0
| Äta 497 |  | 0
| Äta 498 |  | 0
| Äta 499 |  | 0
| Äta 500 |  | 0
11.2 ÄTA-LISTAN RUBRIKER
SKRIV IN RUBRIKER HÄR SÅ KOMMER DE MED PÅ BLAD 11.3

## 11.3 Äta-beräkning k-fördelning
[39 empty] | #REF! | [42 empty] | #REF! | [34 empty] | #REF!
|  |  |  | OBS! IMATNING ENBART I DE BLÅA RUTORNA |  |  | ÄTA-ÖVERSIKT |  |  | REV | DATUM | [32 empty] | ÄTA-ÖVERSIKT |  |  | REV | DATUM | [38 empty] | ÄTA-ÖVERSIKT |  |  | REV | DATUM
|  |  |  | RADERA EJ RADER, DET FÖRSTÖR MALL OCH KOPPLINGAR |  |  | Äta 1 | Äta 2 | Äta 3 | Äta 4 | Äta 5 | Äta 6 | Äta 7 | Äta 8 | Äta 9 | Äta 10 | Äta 11 | Äta 12 | Äta 13 | Äta 14 | Äta 15 | Äta 16 | Äta 17 | Äta 18 | Äta 19 | Äta 20 | Äta 21 | Äta 22 | Äta 23 | Äta 24 | Äta 25 | Äta 26 | Äta 27 | Äta 28 | Äta 29 | Äta 30 | Äta 31 | Äta 32 | Äta 33 | Äta 34 | Äta 35 | Äta 36 | Äta 37 | Äta 38 | Äta 39 | Äta 40 | Äta 41 | Äta 42 | Äta 43 | Äta 44 | Äta 45 | Äta 46 | Äta 47 | Äta 48 | Äta 49 | Äta 50 | Äta 51 | Äta 52 | Äta 53 | Äta 54 | Äta 55 | Äta 56 | Äta 57 | Äta 58 | Äta 59 | Äta 60 | Äta 61 | Äta 62 | Äta 63 | Äta 64 | Äta 65 | Äta 66 | Äta 67 | Äta 68 | Äta 69 | Äta 70 | Äta 71 | Äta 72 | Äta 73 | Äta 74 | Äta 75 | Äta 76 | Äta 77 | Äta 78 | Äta 79 | Äta 80 | Äta 81 | Äta 82 | Äta 83 | Äta 84 | Äta 85 | Äta 86 | Äta 87 | Äta 88 | Äta 89 | Äta 90 | Äta 91 | Äta 92 | Äta 93 | Äta 94 | Äta 95 | Äta 96 | Äta 97 | Äta 98 | Äta 99 | Äta 100 | Äta 101 | Äta 102 | Äta 103 | Äta 104 | Äta 105 | Äta 106 | Äta 107 | Äta 108 | Äta 109 | Äta 110 | Äta 111 | Äta 112 | Äta 113 | Äta 114 | Äta 115 | Äta 116 | Äta 117 | Äta 118 | Äta 119 | Äta 120 | Äta 121 | Äta 122 | Äta 123 | Äta 124 | Äta 125 | Äta 126 | Äta 127 | Äta 128 | Äta 129 | Äta 130 | Äta 131 | Äta 132 | Äta 133 | Äta 134 | Äta 135 | Äta 136 | Äta 137 | Äta 138 | Äta 139 | Äta 140 | Äta 141 | Äta 142 | Äta 143 | Äta 144 | Äta 145 | Äta 146 | Äta 147 | Äta 148 | Äta 149 | Äta 150 | Äta 151 | Äta 152 | Äta 153 | Äta 154 | Äta 155 | Äta 156 | Äta 157 | Äta 158 | Äta 159 | Äta 160 | Äta 161 | Äta 162 | Äta 163 | Äta 164 | Äta 165 | Äta 166 | Äta 167 | Äta 168 | Äta 169 | Äta 170 | Äta 171 | Äta 172 | Äta 173 | Äta 174 | Äta 175 | Äta 176 | Äta 177 | Äta 178 | Äta 179 | Äta 180 | Äta 181 | Äta 182 | Äta 183 | Äta 184 | Äta 185 | Äta 186 | Äta 187 | Äta 188 | Äta 189 | Äta 190 | Äta 191 | Äta 192 | Äta 193 | Äta 194 | Äta 195 | Äta 196 | Äta 197 | Äta 198 | Äta 199 | Äta 200 | Äta 201 | Äta 202 | Äta 203 | Äta 204 | Äta 205 | Äta 206 | Äta 207 | Äta 208 | Äta 209 | Äta 210 | Äta 211 | Äta 212 | Äta 213 | Äta 214 | Äta 215 | Äta 216 | Äta 217 | Äta 218 | Äta 219 | Äta 220 | Äta 221 | Äta 222 | Äta 223 | Äta 224 | Äta 225 | Äta 226 | Äta 227 | Äta 228 | Äta 229 | Äta 230 | Äta 231 | Äta 232 | Äta 233 | Äta 234 | Äta 235 | Äta 236 | Äta 237 | Äta 238 | Äta 239 | Äta 240 | Äta 241 | Äta 242 | Äta 243 | Äta 244 | Äta 245 | Äta 246 | Äta 247 | Äta 248 | Äta 249 | Äta 250 | Äta 251 | Äta 252 | Äta 253 | Äta 254 | Äta 255 | Äta 256 | Äta 257 | Äta 258 | Äta 259 | Äta 260 | Äta 261 | Äta 262 | Äta 263 | Äta 264 | Äta 265 | Äta 266 | Äta 267 | Äta 268 | Äta 269 | Äta 270 | Äta 271 | Äta 272 | Äta 273 | Äta 274 | Äta 275 | Äta 276 | Äta 277 | Äta 278 | Äta 279 | Äta 280 | Äta 281 | Äta 282 | Äta 283 | Äta 284 | Äta 285 | Äta 286 | Äta 287 | Äta 288 | Äta 289 | Äta 290 | Äta 291 | Äta 292 | Äta 293 | Äta 294 | Äta 295 | Äta 296 | Äta 297 | Äta 298 | Äta 299 | Äta 300 | Äta 301 | Äta 302 | Äta 303 | Äta 304 | Äta 305 | Äta 306 | Äta 307 | Äta 308 | Äta 309 | Äta 310 | Äta 311 | Äta 312 | Äta 313 | Äta 314 | Äta 315 | Äta 316 | Äta 317 | Äta 318 | Äta 319 | Äta 320 | Äta 321 | Äta 322 | Äta 323 | Äta 324 | Äta 325 | Äta 326 | Äta 327 | Äta 328 | Äta 329 | Äta 330 | Äta 331 | Äta 332 | Äta 333 | Äta 334 | Äta 335 | Äta 336 | Äta 337 | Äta 338 | Äta 339 | Äta 340 | Äta 341 | Äta 342 | Äta 343 | Äta 344 | Äta 345 | Äta 346 | Äta 347 | Äta 348 | Äta 349 | Äta 350 | Äta 351 | Äta 352 | Äta 353 | Äta 354 | Äta 355 | Äta 356 | Äta 357 | Äta 358 | Äta 359 | Äta 360 | Äta 361 | Äta 362 | Äta 363 | Äta 364 | Äta 365 | Äta 366 | Äta 367 | Äta 368 | Äta 369 | Äta 370 | Äta 371 | Äta 372 | Äta 373 | Äta 374 | Äta 375 | Äta 376 | Äta 377 | Äta 378 | Äta 379 | Äta 380 | Äta 381 | Äta 382 | Äta 383 | Äta 384 | Äta 385 | Äta 386 | Äta 387 | Äta 388 | Äta 389 | Äta 390 | Äta 391 | Äta 392 | Äta 393 | Äta 394 | Äta 395 | Äta 396 | Äta 397 | Äta 398 | Äta 399 | Äta 400 | Äta 401 | Äta 402 | Äta 403 | Äta 404 | Äta 405 | Äta 406 | Äta 407 | Äta 408 | Äta 409 | Äta 410 | Äta 411 | Äta 412 | Äta 413 | Äta 414 | Äta 415 | Äta 416 | Äta 417 | Äta 418 | Äta 419 | Äta 420 | Äta 421 | Äta 422 | Äta 423 | Äta 424 | Äta 425 | Äta 426 | Äta 427 | Äta 428 | Äta 429 | Äta 430 | Äta 431 | Äta 432 | Äta 433 | Äta 434 | Äta 435 | Äta 436 | Äta 437 | Äta 438 | Äta 439 | Äta 440 | Äta 441 | Äta 442 | Äta 443 | Äta 444 | Äta 445 | Äta 446 | Äta 447 | Äta 448 | Äta 449 | Äta 450 | Äta 451 | Äta 452 | Äta 453 | Äta 454 | Äta 455 | Äta 456 | Äta 457 | Äta 458 | Äta 459 | Äta 460 | Äta 461 | Äta 462 | Äta 463 | Äta 464 | Äta 465 | Äta 466 | Äta 467 | Äta 468 | Äta 469 | Äta 470 | Äta 471 | Äta 472 | Äta 473 | Äta 474 | Äta 475 | Äta 476 | Äta 477 | Äta 478 | Äta 479 | Äta 480 | Äta 481 | Äta 482 | Äta 483 | Äta 484 | Äta 485 | Äta 486 | Äta 487 | Äta 488 | Äta 489 | Äta 490 | Äta 491 | Äta 492 | Äta 493 | Äta 494 | Äta 495 | Äta 496 | Äta 497 | Äta 498 | Äta 499 | Äta 500
adm | rkf nr | R | pos | kto | beskrivning | SUMMA | TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST 4 | Test 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 160 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4; DATUM Äta 5: 150
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 35 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4; DATUM Äta 5: 25
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 20 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4; DATUM Äta 5: 10
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 109 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 100; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 59 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 50; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | 4000 | Konto enligt din kontoplan | 10 | ÄTA-ÖVERSIKT Äta 1: 1; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 2: 2; ÄTA-ÖVERSIKT Äta 3: 3; REV Äta 4: 4
|  |  |  | NETTOSUMMA |  | 493 | 164 | 32 | 48 | 64 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kolla formler
11.3 ÄTA-BERÄKNING - KOSTNADSFÖRDELNING (äta rubrik, fyll i på sida 11.2)
ÄTA-kalkyler forts.
ÄTA-kalkyler forts.

## 11.5 Månadsuppföljn
Ekonomi / kostnadsstyrning - Diagram, per konto | [6 empty] | KV. BÄSTA PROJEKTET |  |  |  |  | Uppdateras den sista i varje månad | Ekonomi / kostnadsstyrning - Diagram, per konto | [8 empty] | KV BÄSTA PROJEKTET |  |  |  |  | Uppdateras den sista i varje månad
ALLA BELOPP I TKR |  | Välj vad du vill följa upp
Hela Projektet - kostnad |  |  |  | Arbetare |  |  |  | 4311 Rivning | [5 empty] | 4240 Beslag |  |  |  | 4332 UE - Betongarbeten |  |  |  |  | 4362 Invändig puts
Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos |  |  | Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos |  | Mån | Budget | Bokfört | Prognos
IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 |  |  | IB | 0 | 0 | 0 | IB | 500 | 500 | 500 |  | IB | 0 | 0 | 0
Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 |  |  | Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 |  | Jul | 100 | 50 | 120
Aug | 200 | 150 | 240 | Aug | 200 | 150 | 240 | Aug | 200 | 150 | 240 |  |  | Aug | 200 | 50 | 240 | Aug | 200 | 50 | 240 |  | Aug | 200 | 50 | 240
Sep | 300 | 50 | 360 | Sep | 300 | 450 | 360 | Sep | 300 | 250 | 360 |  |  | Sep | 300 | 50 | 360 | Sep | 300 | 50 | 360 |  | Sep | 300 | 50 | 360
Okt | 400 | 55 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 |  |  | Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 |  | Okt | 400 | 350 | 480
Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 800 | 800 | 800 |  |  | Nov | 500 | 900 | 600 | Nov | 500 | 900 | 600 |  | Nov | 500 | 900 | 600
Dec | 600 | 575 | 720 | Dec | 600 | 500 | 720 | Dec | 600 | 575 | 720 |  |  | Dec | 600 | 575 | 720 | Dec | 600 | 575 | 720 |  | Dec | 600 | 575 | 720
Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 700 |  | 840 | Jan | 700 | 750 | 840 |  |  | Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 700 | 750 | 840 |  | Jan | 700 | 750 | 840
Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 |  | 960 | Feb | 800 | 950 | 960 |  |  | Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 | 950 | 960 |  | Feb | 800 | 950 | 960
mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 |  | 1080 | mars | 900 | 1025 | 1080 |  |  | mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 | 1025 | 1080 |  | mars | 900 | 1025 | 1080
April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 |  | 1200 | April | 1000 | 1000 | 1200 |  |  | April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 | 1000 | 1200 |  | April | 0 | 0 | 0
Maj | 1100 | 1100 | 1320 | Maj | 1100 |  | 1320 | Maj | 1100 | 1050 | 1320 |  |  | Maj | 1100 | 1050 | 1320 | Maj | 1100 | 1050 | 1320 |  | Maj | 1100 | 1050 | 1320
Jun | 1500 | 1125 | 1440 | Jun | 1200 |  | 1440 | Jun | 1200 | 1125 | 1440 |  |  | Jun | 2000 | 2000 | 2000 | Jun | 1200 | 1125 | 1440 |  | Jun | 1200 | 1125 | 1440
Tjänstemän |  |  |  | Hjälmedel |  |  |  | 4662 / 4661 / 4664 Städning | [5 empty] | 4420 Rör |  |  |  | 4450 El |  |  |  |  | 4373 Golvbeläggningar
Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos |  |  | Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos |  | Mån | Budget | Bokfört | Prognos
IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 |  |  | IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 |  | IB | 0 | 0 | 0
Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 500 | 500 | 500 |  |  | Jul | 100 | 0 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 |  | Jul | 100 | 50 | 120
Aug | 0 | 0 | 0 | Aug | 200 | 150 | 240 | Aug | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | Aug | 200 | 0 | 240 | Aug | 200 | 50 | 240 |  | Aug | 200 | 50 | 240
Sep | 300 | 250 | 360 | Sep | 300 | 250 | 360 | Sep | 300 | 250 | 360 |  |  | Sep | 300 | 800 | 360 | Sep | 300 | 50 | 360 |  | Sep | 300 | 50 | 360
Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 |  |  | Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 |  | Okt | 400 | 350 | 480
Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600 |  |  | Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 900 | 600 |  | Nov | 500 | 900 | 600
Dec | 0 | 600 | 720 | Dec | 600 | 900 | 720 | Dec | 600 | 575 | 720 |  |  | Dec | 600 | 1400 | 720 | Dec | 600 | 575 | 720 |  | Dec | 600 | 575 | 720
Jan | 0 | 0 | 840 | Jan | 700 |  | 840 | Jan | 700 | 750 | 840 |  |  | Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 700 | 750 | 840 |  | Jan | 700 | 750 | 840
Feb | 0 | 950 | 0 | Feb | 800 |  | 960 | Feb | 800 | 1400 | 960 |  |  | Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 | 950 | 960 |  | Feb | 800 | 950 | 960
mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 |  | 1080 | mars | 900 | 1025 | 1080 |  |  | mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 | 1025 | 1080 |  | mars | 900 | 1025 | 1080
April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 |  | 1200 | April | 1000 | 1000 | 1200 |  |  | April | 200 | 200 | 200 | April | 1000 | 1000 | 1200 |  | April | 1000 | 1000 | 1200
Maj | 1100 | 1050 | 1320 | Maj | 1100 |  | 1320 | Maj | 1100 | 1050 | 1320 |  |  | Maj | 1100 | 1050 | 1320 | Maj | 1100 | 1050 | 1320 |  | Maj | 1100 | 1050 | 1320
Jun | 1200 | 1125 | 1440 | Jun | 1200 |  | 1440 | Jun | 1200 | 1125 | 1440 |  |  | Jun | 1200 | 1125 | 1440 | Jun | 2000 | 2000 | 2000 |  | Jun | 1200 | 1125 | 1440
Material |  |  |  | Underentreprenörer |  |  |  | 4371 Målning | [9 empty] | 4410 Ventilation
Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos | Mån | Budget | Bokfört | Prognos | [6 empty] | Mån | Budget | Bokfört | Prognos
IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 | IB | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IB | 0 | 0 | 0
Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 | Jul | 100 | 50 | 120 | [6 empty] | Jul | 100 | 50 | 120
Aug | 1000 | 1000 | 1000 | Aug | 200 | 150 | 240 | Aug | 200 | 150 | 240 | [6 empty] | Aug | 200 | 50 | 240
Sep | 300 | 650 | 360 | Sep | 300 | 800 | 360 | Sep | 300 | 250 | 360 | [6 empty] | Sep | 300 | 50 | 360
Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 350 | 480 | Okt | 400 | 50 | 480 | [6 empty] | Okt | 400 | 350 | 480
Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600 | Nov | 500 | 450 | 600 | [6 empty] | Nov | 500 | 900 | 600
Dec | 600 | 575 | 720 | Dec | 1000 | 1000 | 1000 | Dec | 1500 | 1500 | 1500 | [6 empty] | Dec | 600 | 575 | 720
Jan | 700 | 750 | 840 | Jan | 200 | 200 | 200 | Jan | 700 | 750 | 840 | [6 empty] | Jan | 900 | 900 | 900
Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 | 950 | 960 | Feb | 800 | 950 | 960 | [6 empty] | Feb | 800 | 950 | 960
mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 | 1025 | 1080 | mars | 900 | 500 | 1080 | [6 empty] | mars | 900 | 1025 | 1080
April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 | 1000 | 1200 | April | 1000 | 1000 | 1200 | [6 empty] | April | 1000 | 1000 | 1200
Maj | 1100 | 1050 | 1320 | Maj | 1500 | 1500 | 1500 | Maj | 1100 | 1050 | 1320 | [6 empty] | Maj | 1100 | 1050 | 1320
Jun | 1200 | 1125 | 1440 | Jun | 1200 | 1125 | 1440 | Jun | 1200 | 1125 | 1440 | [6 empty] | Jun | 1200 | 1125 | 1440